## Tabelle1
Anlage 3 | [13 empty] | zu Anlage 3 | [18 empty] | zu Anlage 3
zu Nr. |  | Finanzierung nach | Straßen-baulast-träger | Vorhabenbezeichnung | Gesamtkosten (brutto) Entw.Planung (nachrichtl.) |  |  | Ausgaben | Zuwendungen Entfl.gesetz * | Vorteilsausgleich zur Instandh. Ergebnis-HH |  | reiner investiver Eigenanteil Stadt (nur nachrichtl.) | zu Nr. | Vorauss. Realisierung/Realisierungs-zeitraum | [5 empty] | Jahr | [11 empty] | zu Nr. | [5 empty] | Ergebnis-HH
|  | Stand Januar 2012 |  |  |  | HH-Einstellung im Plan 2012 | ca. | ca. | ca. | Stadt an LBB/DB (Ausgaben) | DB an Stadt (Einnahmen) | nach Kostenschätzung ca. |  | Bauzeit-raum | [5 empty] | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | Gesamt investiv (vorläufig)
|  |  |  | Knoten Halle- ESTW mit Spurplanumbau |  |  | in EUR | in EUR | in EUR | ca. in EUR | ca. in EUR | in EUR |  | 2012 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Augabe € | Einn.in €* | VE in € | Augabe € | Einn.in € | VE in € | Augabe € | Einn.in € | VE in € | Augabe € | Einn.in € | VE in € |  | Augabe € | Einn.in € | VE in € | Augabe € | Einn.in € | Augabe € | Einn.in € | Augabe € | Einn.in €
1. | EKrG |  | Stadt Halle | BÜ km 158,5 - Birkhahnweg/SÜ B 100 |  | nein | 4482400 | 1810300 | 1448300 | 211.000 Stadt an LBB |  | 362000 | 1. | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021300 | 180000 | 0 |  | 30300 | 0 |  | 1. | 600000 | 648300 |  | 1000000 | 800000 | 211000 |  | 1810300 | 1448300 | bar: 16 to 17
2. | EKrG |  | Halle | EÜ km 1,05 - über B 6 Leipziger Caussee** |  | ja/teil-weise | 7000000 | 3500000 | 2800000 |  | 1.000.000 DB an Stadt | 700000 | 2. | [6 empty] | 85800 | 0 | 3414200 | 113600 | 0 |  | 105600 | 0 |  | 1295000 | 1000000 |  | 2. | 1900000 | 1800000 |  |  | 1000000 |  |  | 3500000 | 2800000 | bar: 14 to 16
3. | EKrG |  | Halle | Ersatzneubau BÜ km 2,695 - Gütergleis Delitzscher Straße *** |  | nein | 348200 | 174100 | 139300 | 8.500 Stadt an DB |  | 34800 | 3. | [8 empty] | 174100 | [6 empty] | 174100 | 139300 |  | 3. | 8500 | [6 empty] | 174100 | 139300 | bar: 15
Blinklichtprogramm
1. | EKrG |  | Halle | BÜ -km 4,853 - Zöberitzer Weg, Strecke 6348 |  | ja | 530000 | 176700 | 141400 |  |  | 35300 | 1. | [14 empty] | 176700 | 176700 | 141400 |  | 1. | [7 empty] | 176700 | 141400 | bar: 15
2. | EKrG |  | Halle | BÜ-km 4,790 - Gbf Zöberitzer Weg (Wasserwerk Posten 3), Strecke 6345 |  | ja/teil-weise | 800000 | 266700 | 213300 |  |  | 53300 | 2. | [11 empty] | 266700 | 266700 | 213300 |  |  |  |  | 2. | [7 empty] | 266700 | 213300 | bar: 13 to 14
3. | EKrG |  | Halle | BÜ km 18,625 - Hallesche Str. - Nietleben, Strecke 6356 |  | nein | 900000 | 300000 | 240000 |  |  | 60000 | 3. | [11 empty] | 300000 | 300000 | 240000 |  |  |  |  | 3. | [7 empty] | 300000 | 240000 | bar: 14
4./5. | EKrG |  | Halle | BÜSA i.Z. B 6 und L 145 - Hafenbahn |  | ja/teil-weise | 395200 | 131700 | 105400 |  |  | 26300 | 4./5. | [8 empty] | 131700 | 131700 | 105400 | [7 empty] | 4./5. | [7 empty] | 131700 | 105400 | bar: 2012 to 13
6. | EKrG |  | Halle | BÜ km 0,205 - Berliner Straße - Anschluss Nordende, Strecke 6350 |  | ja | 390000 | 130000 | 104000 |  |  | 26000 | 6. | [8 empty] | 130000 | 130000 | 104000 | [7 empty] | 6. | [7 empty] | 130000 | 104000 | bar: 13
7. | EKrG |  | Halle | BÜ-km 4,155 - Gbf Am Peißen, Strecke 6348 |  | ja | 500000 | 166700 | 133300 |  |  | 33400 | 7. | [12 empty] | 166700 | 133300 |  |  |  |  | 7. | [7 empty] | 166700 | 133300 | bar: 14
8. | EKrG |  | Halle | BÜ-Km 2,340 - (ehemals Hordorfer Str.)Halle Steintorbahnhof-Halle Trotha, Strecke **** |  | ja | 684000 | 228000 | 182400 |  |  | 45600 | 8. | [6 empty] | 97300 | 47500 | 97300 | 97300 | 97300 | [7 empty] | 8. | [7 empty] | 194600 | 144800 | bar: 2012 to 13
Summen in € : | [6 empty] | 16029800 | 6884200 | 5507400 | 219500 | 1000000 | 1376700 | [7 empty] | 183100 | 47500 | 3947300 | 472600 | 306700 | 2588000 | 1019000 | 586600 |  | 1676100 | 1280700 |  |  | 2508500 | 2448300 | 0 | 1000000 | 1800000 | 211000 | 0 | 6850800 | 5469800
* Förderung Entflechtungsgesetz - ca. 80% Förderanteil (ohne Vorteilsausgleich)
** Hier handelt es sich um eine Maßnahme die nur von DB und Stadt zu finanzieren ist, mit Vorteilsausgleich DB an Stadt.
*** Hier handelt es sich um neuen Anprallschutz, an dem sich die Stadt zu 50 % beteiligen muss.
****Vorhaben wurde schon 2011 anteilig finanziert
Note on W12: Administrator: Planung
Note on Z12: Administrator: Planung
Note on AC12: Administrator: Planung
Note on AF12: Administrator: Planung
Note on W13: Administrator: Planung
Note on Z13: Administrator: Planung
Note on AC13: Administrator: Planung

## Tabelle2
| Maßnahme | im HH-Entw.2012ff. | Augabe € | Einn.in €* | VE in €
1. | BÜ km 158,5 - Birkhahnweg/SÜ B 100 | nein | 80000 | 0
2. | EÜ km 1,05 - über B 6 Leipziger Caussee** | ja | 125000 | 0
4./5. | BÜSA i.Z. B 6 und L 145 - Hafenbahn | nein | 55000 | 44000 | 76700
8. | BÜ-Km 2,340 - (ehemals Hordorfer Str.)Halle Steintorbahnhof-Halle Trotha**** | ja | 97300 | 66400 | 97300
| Gesamt |  | 357300 | 110400 | 174000
Note on E2: Administrator: Planung
Note on E3: Administrator: Planung
Note on E4: Administrator: Teile nach 2013