## Slide 1
LEITBILD RIEBECKPLATZ
Städtebauwerkstatt
Bürgerbeteiligung
Bebauungsplan
Berater, Lokale Gutachter
Stadtrat, Planungsausschuss, GBR
Leitbild Riebeckplatz

## Slide 2
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan für Verwaltungsstandort im Bereich A
Realisierungs-wettbewerb für Verwaltungsstandort
Planung Verwaltungsstandort
Realisierung Verwaltungsstandort
2. Vorgehen
Städtebauwerkstatt
für Leitbild Riebeckplatz
Aufstellungs-beschluss Teilbereich B
Realisierungs-wettbewerb B
Planung
Vorhaben B
Realisierung Vorhaben B
Aufstellungs-beschluss Teilbereich C
Realisierungs-wettbewerb C
Planung
Vorhaben C
Realisierung Vorhaben C
Aufstellungs-beschluss Teilbereich D
Realisierungs-wettbewerb D
Planung
Vorhaben D
Realisierung Vorhaben D

## Slide 3
1. Städtebauwerkstatt Riebeckplatz
3 – 5 Büros erarbeiten unter Beteiligung von Bürgern, lokalen Fachleuten und der Politik eine städtebauliche Leitbildidee zum Riebeckplatz
Impulse für Dienstleistungs-schwerpunkt City Ost durch Ausbau der ICE-Strecke München- Erfurt – Berlin
Errichtung eines Verwaltungsstandortes am Riebeck-platz als Impulsgeber weiterer Investitionen
ISEK 2025 – starkes Bürgerinteresse an Weiterentwicklung Riebeckplatz
Betrachtungsrahmen

## Slide 4
Teilbereich für vorhabenbezogene Bebauungsplanung
A
B
D
C
A
B-Planbereich Verwaltungsstandort
2. Aufstellungsbeschluss B-Plan Stadteingang Riebeckplatz
Geplant wird ein Verwaltungsgebäude für 400 bis 600 Mitarbeiter innerhalb eines von der Städtebauwerkstatt definierten und vom Stadtrat beschlossenen städtebaulichen Leitbildes

## Slide 5
Wettbewerbsgebiet
3. Realisierungswettbewerb
Auslobung eines Realisierungswettbewerbs für ein Verwaltungsgebäude auf Grundlage des Ergebnisses der Städtebaulichen Werkstatt

## Slide 6
3. Entwurf Zeitschiene
April 2014 öffentliche Auftaktveranstaltung für Bürgerbeteiligung zur Aufgabenstellung, Einbeziehung Gestaltungsbeirat in Prozess
Mai 2014 Auswertung Bürgerbeteiligung und Formulierung Aufgabenstellung
Juni 2014 Durchführung Städtebauwerkstatt
Juni 2014 Startschuss für B-Planverfahren A (Aufstellungsbeschluss)
Juli 2014 öffentliche Ausstellung der Ergebnisse der Städtebauwerkstatt und Rückkopplung mit Bürgerschaft
Ende 2014 Stadtratsentscheidung über Leitbild Riebeckplatz / Start Realisierungswettbewerb Verwaltungsgebäude
Anfang 2015 Entscheidung Realisierungswettbewerb
Mitte 2015 Offenlage B-Plan A
Anfang 2016 Satzungsbeschluss B-Plan A
2016 - 2018 Planungs- und Bauphase Verwaltungsgebäude
Ende 2018 Fertigstellung